П А С П О Р Т

регионального проекта Свердловской области

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | П.В. Креков - Заместитель Губернатора Свердловской области |
| Руководитель регионального проекта | А.И. Цветков - Министр здравоохранения Свердловской области |
| Администратор регионального проекта | И.Й. Базите - заместитель Министра здравоохранения Свердловской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП. Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечение к 2020 году оптимальной доступности для населения Свердловской области (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение к 2024 году охвата 3,004 млн. граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация к 2024 году работы 112 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение к 2024 году процедуры записи на прием к врачу: 65% записей на прием к врачу будут совершены без посещения регистратуры; к 2024 году 70,9 % обоснованных жалоб будут урегулированы в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. |
| 1. | Число граждан Свердловской области, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | основной | 1,441 | 31.12.2017 | 1,555 | 1,597 | 1,681 | 2,152 | 2,566 | 3,004 |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % |
| 2. | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения Свердловской области, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % | дополни-тельный | 15,7 | 31.12.2017 | 17.5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. |
| 3. | Количество медицинских организаций Свердловской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | основной | 7 | 31.12.2017 | 21 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |
| 4. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами Свердловской области без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | дополни-тельный | 10% | 31.10.2018 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 47,0 | 56,0 | 65,0 |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % |
| 5. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями Свердловской области, % | дополни-тельный | 47,4 | 31.12.2017 | 50,4 | 54,4 | 58,9 | 62,9 | 66,9 | 70,9 |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % |
| 6. | Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | дополни-тельный | 9,6 | 31.12.2017 | 46,1 | 70,6 | 74,8 | 77,8 | 80,8 | 83,8 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее |
| 7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в Свердловской области с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | дополни-тельный | - | 31.12.2017 | 370 | 346 | 253 | 390 | 427 | 464 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |
| 8. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | дополни-тельный | 34,6 | 31.12.2017 | 39,0 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |
| 9. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | дополни-тельный | - | 31.12.2017 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек» |
| 1. | Результат федерального проекта: «Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» Характеристика результата федерального проекта: «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности». Срок: 31.12.2019 |
| 1.1. | В Свердловской области создано 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. | 31.12.2019 | В течение 2019 года в Свердловской области: за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению 14 фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности; 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение); будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 2. | Результат федерального проекта: «Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов». Характеристика результата федерального проекта: «Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации». Срок: 31.12.2019. |
| 2.1. | В Свердловской области приобретено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. | 31.12.2019 | В течение первого полугодия 2019 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации |
| 3. | Результат федерального проекта: «Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации». Характеристика результата федерального проекта: «Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи». Срок: 31.12.2019 |
| 3.1. | В Свердловской области выполнено не менее 248 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 31.12.2019 | На основании типовой стратегии Свердловской областью будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Свердловской областью будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 248 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 370 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 4. | - |
| 4.1. | В Свердловской области произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 31.12.2019 | В течение 2019 года в Свердловской области: за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для замены фельдшерско-акушерских пунктов, и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению 15 фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 15 фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности; 15 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в соответствии с Положением; будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 5. | Результат федерального проекта: «Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии». Характеристика результата федерального проекта: «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности». Срок: 31.12.2020 |
| 5.1. | В Свердловской области созданы/произведена замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 31.12.2020 | В течение 2020 года в Свердловской области: по данным Формы федерального статистического наблюдения N 30 «Сведения о медицинской организации» определены фельдшерско-акушерские пункты, находящиеся в аварийном состоянии; за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для замены фельдшерско-акушерских пунктов, и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности; фельдшерско-акушерские пункты будут оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение); будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 6. | Результат федерального проекта: «Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году». Характеристика результата федерального проекта: «В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах». Срок: 31.12.2020 |
| 6.1. | В Свердловской области функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | 31.12.2020 | В Свердловской области в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Свердловской области в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. |
| 7. | Результат федерального проекта: «Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением». Характеристика результата федерального проекта: «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи». Срок: 31.12.2020 |
| 7.1. | В Свердловской области функционируют 14 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением. | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году 14 фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи». |
| 8. | Результат федерального проекта: «В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь». Характеристика результата федерального проекта: «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт». Срок: 31.12.2020 |
| 8.1. | В схемы территориального планирования Свердловской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 31.12.2020 | В Свердловской области будет обеспечено в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Свердловской области об утверждении схем территориального планирования Свердловской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. |
| 9. | Результат федерального проекта: «Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи». Характеристика результата федерального проекта: «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов». Срок: 31.12.2020 |
| 9.1. | В Свердловской области построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | 31.12.2019 | Министерством здравоохранения Свердловской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Свердловской области. Также в 2019 году будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборного мобильного посадочного комплекса (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).До конца 2019 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборного мобильного посадочного комплекса. |
| 10. | Результат федерального проекта: «Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации». Характеристика результата федерального проекта: «Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи». Срок: 31.12.2020 |
| 10.1. | В Свердловской области выполнено не менее 232 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 31.12.2020 | Свердловской областью будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 232 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 346 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 11. | - |
| 11.1. | В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 31.12.2020 | В течение 2020 года в Свердловской области: за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для замены фельдшерско-акушерских пунктов, и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению 12 фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 12 фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности; 12 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в соответствии с Положением; будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 12. | Результат федерального проекта: «Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации». Характеристика результата федерального проекта: «Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи». Срок: 31.12.2020 |
| 12.1. | В Свердловской области выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 31.12.2021 | Свердловской областью будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 237 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 253 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 13. | - |
| 13.1. | В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 31.12.2021 | В течение 2021 года в Свердловской области: за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для замены фельдшерско-акушерских пунктов, и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению 12 фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 12 фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности; 12 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в соответствии с Положением; будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 14. | Результат федерального проекта: «Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи». Характеристика результата федерального проекта: «Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Срок: 31.12.2021 |
| 14.1. | В Свердловской области создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи. | 31.12.2021 | В Свердловской области в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будет проведена работа по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». |
| 15. | Результат федерального проекта: «Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации». Характеристика результата федерального проекта: «Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи». Срок: 31.12.2022 |
| 15.1. | В Свердловской области выполнено не менее 262 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 31.12.2022 | Свердловской областью будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 262 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 390 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 16. | Результат федерального проекта: «Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации». Характеристика результата федерального проекта: «Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи». Срок: 31.12.2023 |
| 16.1. | В Свердловской области выполнено не менее 287 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 31.12.2023 | Свердловской областью будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 287 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 427 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 17. | Результат федерального проекта: «Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации». Характеристика результата федерального проекта: «Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи». Срок: 31.12.2024 |
| 17.1. | В Свердловской области выполнено не менее 311 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 31.12.2024 | Свердловской областью будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 311 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 464 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу» |
| 18. | Результат федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации». Срок: 31.12.2019 |
| 18.1. | В Свердловской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области – далее РЦ ПМСП СО). | 31.12.2019 | В Свердловской области в первом квартале 2019 года будет принят нормативный правовой акт, регламентирующий создание регионального проектного офиса. В Свердловской области будет создан региональный проектный офис, на который нормативным правовым актом будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Свердловской области, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах Свердловской области. |
| 19. | Результат федерального проекта: «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок: 31.12.2019 |
| 19.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 10% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2019 | В первом квартале 2019 года будет утвержден перечень из 21 медицинской организации, участвующей в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены Министерством здравоохранения Свердловской области в Минздрав России. |
| 20. | Результат федерального проекта: «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев (результат 2.3). Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ПМСП на основании представленной информации к концу 2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок: 31.12.2020 |
| 20.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 35% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2020 | В первом квартале 2020 года будет утвержден перечень из 72 медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены Министерством здравоохранения Свердловской области в Минздрав России. |
| 21. | Результат федерального проекта: «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок: 31.12.2021 |
| 21.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 40% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2021 | В первом квартале 2021 года будет утвержден перечень из 82 медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены Министерством здравоохранения Свердловской области в Минздрав России. |
| 22. | Результат федерального проекта: «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации». Срок: 31.12.2022 |
| 22.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2022 | В первом квартале 2022 года будет утвержден перечень из 92 медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены Министерством здравоохранения Свердловской области в Минздрав России. |
| 23. | Результат федерального проекта: «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2023 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации». Срок: 31.12.2023 |
| 23.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 50% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2023 | В первом квартале 2023 года будет утвержден перечень из 102 медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены Министерством здравоохранения Свердловской области в Минздрав России. |
| 24. | Результат федерального проекта: «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи». Характеристика результата федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, который будет размещен на сайте Минздрава России.». Срок: 31.12.2024 |
| 24.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2024 | В первом квартале 2024 года будет утвержден перечень из 112 медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены Министерством здравоохранения Свердловской области в Минздрав России. |
| Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» |
| 25. | Результат федерального проекта: «Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». Характеристика результата федерального проекта: «Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования». Срок: 31.12.2019 |
| 25.1. | В Свердловской области обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2019 | Министерством здравоохранения Свердловской области до медицинских организаций в 2019 году будут доведены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальным фондом ОМС Свердловской области до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения. В 2019 году будет внедрен ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее 1,555 млн. человек. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 26. | Результат федерального проекта: «Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». Характеристика результата федерального проекта: «В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %». Срок: 31.12.2020 |
| 26.1. | В Свердловской области обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2020 | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее 1,597 млн. человек |
| 27. | Результат федерального проекта: «Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». Характеристика результата федерального проекта: «Страховые медицинские организации проинформируют 66,1 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %». Срок: 31.12.2021 |
| 27.1. | В Свердловской области обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2021 | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2021 году проинформируют 66,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее 1,681 млн. человек |
| 28. | Результат федерального проекта: «Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». Характеристика результата федерального проекта: «Страховые медицинские организации проинформируют 75,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %». Срок: 31.12.2022 |
| 28.1. | В Свердловской области обеспечен 75,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2022 | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2022 году проинформируют 75,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2,152 млн. человек |
| 29. | Результат федерального проекта: «Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». Характеристика результата федерального проекта: «Страховые медицинские организации проинформируют 89,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %». Срок: 31.12.2023 |
| 29.1. | В Свердловской области обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2023 | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2023 году проинформируют 89,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее 2,566 млн. человек |
| 30. | Результат федерального проекта: «Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». Характеристика результата федерального проекта: «Страховые медицинские организации проинформируют 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %». Срок: 31.12.2024 |
| 30.1. | В Свердловской области обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2024 | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2024 году проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее 3,004 млн. человек |
| 31. | Результат федерального проекта: «Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц». Характеристика результата федерального проекта: «В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб». Срок: 31.12.2024 |
| 31.1. | В Свердловской области всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | 31.12.2024 | В Свердловской области всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц до 31.12.2020. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 46,1 % в 2019 году, 70,6 % в 2020 году, 74,8 % в 2021 году, 77,8 % в 2022 году, 80,8 % в 2023 году, 83,8 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 50,4 % в 2019 году, 54,4% в 2020 году, 58,9% в 2021 году, 62,9% в 2022 году, 66,9% в 2023 году, 70,9% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб». |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий |
| 1.1. | В Свердловской области создано 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. | 51,8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8251 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 51,8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8251 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов |
| 2.1. | В Свердловской области приобретено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. | 125,1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,1178 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 125,1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,1178 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Бюджет Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 3.1. | В Свердловской области выполнено не менее 248 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 140,3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,3739 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 112,7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,7465 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 27,6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,6274 |
| 3.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 27,6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,6274 |
| 3.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - |
| 4.1. | В Свердловской области произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 74,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,256 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 74,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,256 |
| 4.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 74,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,256 |
| 4.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии |
| 5.1. | В Свердловской области созданы/произведена замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 0 | 29,9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9552 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 29,9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9552 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи |
| 9.1. | В Свердловской области построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 9.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 9.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 10.1. | В Свердловской области выполнено не менее 232 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 0 | 145,7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,7082 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 100,6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,6968 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 45,0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0114 |
| 10.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 45,0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0114 |
| 10.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | - |
| 11.1. | В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 0 | 68,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,544 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 68,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,544 |
| 11.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 68,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,544 |
| 11.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 12.1. | В Свердловской области выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 0 | 0 | 147,2779 | 0 | 0 | 0 | 147,2779 |
| 12.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 99,0767 | 0 | 0 | 0 | 99,0767 |
| 12.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 48,2012 | 0 | 0 | 0 | 48,2012 |
| 12.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 48,2012 | 0 | 0 | 0 | 48,2012 |
| 12.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - |
| 13.1 | В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 0 | 0 | 71,2858 | 0 | 0 | 0 | 71,2858 |
| 13.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 71,2858 | 0 | 0 | 0 | 71,2858 |
| 13.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 71,2858 | 0 | 0 | 0 | 71,2858 |
| 13.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи |
| 14.1. | В Свердловской области создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 15.1. | В Свердловской области выполнено не менее 262 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.3.1. | Бюджет Свердловской области1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» |
| 16.1. | В Свердловской области выполнено не менее 287 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.3.1. | Бюджет Свердловской области1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 17.1. | В Свердловской области выполнено не менее 311 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.3.1. | Бюджет Свердловской области1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 18.1 | В Свердловской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области – далее РЦ ПМСП СО). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 19.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 10% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 19.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 19.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 19.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 20.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 35% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 20.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 20.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 20.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 21.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 40% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 21.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 21.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 21.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 22.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 |
| 22.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 |
| 22.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 |
| 22.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 23.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 50% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 115,0 |
| 23.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 115,0 |
| 23.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 115,0 |
| 23.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 24.1. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 |
| 24.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 |
| 23.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 |
| 24.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 25.1. | В Свердловской области обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.3.1. | Бюджет Свердловской област1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 26.1. | В Свердловской области обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 27.1. | В Свердловской области обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотр |
| 28.1. | В Свердловской области обеспечен 75,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 29.1 | В Свердловской области обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 30.1. | В Свердловской области обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц |
| 31.1. | В Свердловской области всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.3. | Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.3.1. | Бюджет Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 525,4728 | 343,2074 | 317,5637 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1531,2439 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 289,6894 | 130,6520 | 99,0767 | 0 | 0 | 0 | 519,4181 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | 235,7834 | 212,5554 | 218,4870 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1011,8258 |
| Бюджет Свердловской области | 235,7834 | 212,5554 | 218,4870 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1011,8258 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Базите И.Й. | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Николаева А.В. | Главный специалист отдела мониторинга реализации проектов Министерства экономики и территориального развития Свердловской области | Каменская Н.В., заместитель Министра экономики и территориального развития Свердловской области | - |
| В Свердловской области создано 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 7. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| В Свердловской области приобретено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 11. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| В Свердловской области выполнено не менее 248 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 14. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 15. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 19. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области создано/произведена замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 23. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 26. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| В Свердловской области функционируют 14 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением. |
| 27. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 29. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 10 |
| В схемы территориального планирования Свердловской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 33. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи |
| 34. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волков М.М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Беляев Т.А. | Начальник отдела координации исполнения государственного и муниципального заказа Минстроя Свердловской области | Московских В.А., Первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 15 |
| 36. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 37. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области выполнено не менее 232 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 39. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 40. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 41. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 43. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 44. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 45. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта |
| 46. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 47. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 48. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 49. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии |
| 50. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 51. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 52. | Участник регионального проекта | Букирева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 53. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи |
| 54. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 55. | Участник регионального проекта | Трофимова | Начальник ГБУЗ СО «МИАЦ» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области выполнено не менее 262 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта |
| 56. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 57. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 58. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 59. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области выполнено не менее 287 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта |
| 60. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 61. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 62. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 63. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области выполнено не менее 311 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта |
| 64. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 65. | Участник регионального проекта | Поляков Д.В. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 66. | Участник регионального проекта | Тимошенко О.Л. | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 15 |
| 67. | Участник регионального проекта | Попов В.П. | Главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Свердловской области | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области) |
| 68. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 69. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 70. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 71. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 10% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 72. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 73. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 74. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 75. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| 76. | Участник регионального проекта | О.Л. Тимошенко | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 35% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 77. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 78. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 79. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 80. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| 81. | Участник регионального проекта | О.Л. Тимошенко | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 40% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 82. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 83. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 84. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 85. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| 86. | Участник регионального проекта | О.Л. Тимошенко | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 87. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 88. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 89. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 90. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| 91. | Участник регионального проекта | О.Л. Тимошенко | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 50% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 92. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 93. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 94. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 95. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| 96. | Участник регионального проекта | О.Л. Тимошенко | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |
| 97. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цветков А.И. | Министр здравоохранения Свердловской области | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | 10 |
| 98. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10% |
| 99. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 100. | Участник регионального проекта | Жолобова Е.С. | Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области | Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» | 20 |
| 101. | Участник регионального проекта | О.Л. Тимошенко | Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 10 |
| В Свердловской области обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 102. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 103. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |
| 104. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 105. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 106. | Участник регионального проекта | Глуховская С.В. | Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 20 |
| В Свердловской области обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 107. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 108. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |
| 109. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 110. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 111. | Участник регионального проекта | Глуховская С.В. | Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 20 |
| В Свердловской области обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 112. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 133. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |
| 114. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 115. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 116. | Участник регионального проекта | Глуховская С.В. | Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 25 |
| В Свердловской области обеспечен 75,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 117. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 118. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |
| 119. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 120. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А.. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 121. | Участник регионального проекта | Глуховская С.В. | Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 25 |
| В Свердловской области обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 122. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 123. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |
| 124. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 125. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 126. | Участник регионального проекта | Глуховская С.В. | Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 25 |
| В Свердловской области обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 127. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 128. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |
| 129. | Участник регионального проекта | Ерёмкин В.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Базите И.Й., заместитель Министра здравоохранения Свердловской области | 10 |
| 130. | Участник регионального проекта | Лаврентьева Е.А. | Главный специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи | Ерёмкин В.Ю, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 15 |
| 131. | Участник регионального проекта | Глуховская С.В. | Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | 25 |
| В Свердловской области всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц |
| 132. | Ответственный за достижение результата регионального проекта) | Титкова Н.Г. | Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Шелякин В.А., Директор ТФОМС Свердловской области | 10 |
| 133. | Участник регионального проекта | Полугарова О.Л. | Начальник отдела разработки и мониторинга реализации территориальной программы ОМС | Кропотина В.В., начальник управления развития обязательного медицинского страхования | 10 |

6. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение запланированных целевых показателей проекта из-за недостаточной заинтересованности руководителей медицинских организаций, нехватки ресурсов (материальных, человеческих) | Усиление взаимодействия медицинских организаций за счет проведения Министерством здравоохранения Свердловской области общих мероприятий для главных врачей и руководителей медицинских организаций, участвующих в проекте |
| 2. | Увеличение срока исполнения проекта из-за срыва сроков реализации проекта вследствие недостатка квалифицированных специалистов по моделированию и оптимизации процессов с учетом принципов бережливого производства в сфере здравоохранения | Проведение обучения руководителей принципам и методам бережливого производства, управлению проектной деятельностью, выделению лидеров проектов, мотивации персонала |
| 3. | Невыполнение запланированных целевых показателей проекта из-за недостаточной вовлеченности медицинского и административного персонала, участвующего в проекте | Развитие компетенций в системе тренингов для вовлечения медицинского и административного персонала в решение проблем |
| 4. | Невыполнение запланированных результатов проекта по формированию у пациентов восприятия медицинской организации как доброжелательной и настроенной на решение проблем здоровья из-за недостаточной информированности населения о проекте | Размещение информации в средствах массовой информации и взаимодействие с ними на постоянной основе на уровне руководителя проекта, глав муниципальных образований, руководителей медицинских организаций |
| 5. | Увеличение срока исполнения проекта из-за финансовых ограничения федерального бюджета и бюджета Свердловской области | Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа. Расширение источников финансирования проекта (в том числе за счет внебюджетных источников и привлечения соинвесторов) |
| 6. | Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков приобретения, поставок и проведения работ по ремонту, укомплектованию мебелью и оборудованием (медицинским, информационным и прочим) при осуществлении аукционов и торгов | Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа. Расширение источников финансирования проекта (в том числе за счет внебюджетных источников и привлечения соинвесторов) |
| 7. | Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков изготовления, поставок, монтирования модульных фельдшерско-акушерских пунктов при осуществлении аукционов и торгов | Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа. |
| 8. | Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков поставок мобильных медицинских комплексов при осуществлении аукционов и торгов | Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа |
| 9. | Уменьшение количества вылетов санитарной авиации из-за задержки сроков поставки авиационных услуг при осуществлении аукционов и торгов | Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа |

7. Дополнительная информация

Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект): Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.». Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», включенного в состав Государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП. Глоссарий: «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения. Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации. Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала. Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства. Пояснения: - Объем финансирование будет определен в ходе реализации проекта Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта.

8. Сведения о федеральном проекте

| Наименование национального проекта | Здравоохранение |
| --- | --- |
| Руководитель федерального проекта | Е.Г. Камкин – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | Е.В. Каракулина – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 |