ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Создано 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о создании не менее 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. | Совет при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (далее – Совет) |
| 1.1.1. | Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень субъектов Российской Федерации, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. | 01.01.2019 | 15.01.2019 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области (далее – Проектный комитет по направлению социально-экономической политики) |
| 1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень муниципальных образований, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. |  | 15.01.2019 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО) |
| 1.2.1. | Заключение соглашения Свердловской области с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | 16.01.2019 | 15.02.2019 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Заключены соглашения Свердловской области о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 1.2.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | 16.02.2019 | 15.03.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 1.2. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.03.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 1.3.1. | Обеспечено создание 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов, подготовленных к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.03.2019 | 01.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о создании не менее 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 1.3. | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов |  | 01.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Копии разрешительных документов | ПК СО |
| 2. | В Свердловской области приобретено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о приобретении 11 мобильных медицинских комплексов | Совет |
| 2.1.1. | Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень муниципальных образований, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в использовании передвижных форм работы в 2019 году в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. | 01.01.2019 | 15.01.2019 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 2.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень муниципальных образований, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в использовании передвижных форм работы в 2019 году в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. |  | 15.01.2019 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | ПК СО |
| 2.2.1. | Заключение соглашения Свердловской области с Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | 16.01.2019 | 15.02.2019 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Заключены соглашения Свердловской области о приобретении 9 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 2.2.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на приобретение 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | 16.02.2019 | 15.03.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 2.2. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на приобретение 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.03.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на приобретение 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 2.3.1. | Обеспечено приобретение 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенные передвижные фельдшерско-акушерские пункты переданы в медицинские организации | 16.03.2019 | 01.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о приобретении 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 2.3. | Приобретено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов |  | 01.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о приобретении 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 3. | В Свердловской области выполнено не менее 248 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о выполнении 248 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Свердловской области | Совет |
| 3.1.1 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2019 год | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Поляков Д.В., Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области субсидии из федерального бюджета | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 3.1.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2019 год | 16.02.2019 | 15.03.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 3.1. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2019 год |  | 15.03.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2019 год | ПК СО |
| 3.2.1. | Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 3.2. | Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года |  | 01.07.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года | ПК СО |
| 3.3.1 | Свердловской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 3.3. | В Свердловской области за счет средств субсидии на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 248 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета области |  | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4. | В Свердловской области произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о создании не менее 15 фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | Совет |
| 4.1.1. | Проведение анализа технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2019 | 15.01.2019 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4.1. | Проведен анализ технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.01.2019 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4.2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение контракта для замены 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерско-акушерских пунктов и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.01.2019 | 01.10.2019 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4.2.2. | За счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для замены 15 фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом | 16.03.2019 | 01.06.2019 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4.2. | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 15 фельдшерско-акушерских пунктов |  | 01.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Копии разрешительных документов | ПК СО |
| 5. | В Свердловской области созданы/произведена замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов взамен находящихся в аварийном состоянии | Совет |
| 5.1.1. | Проведение анализа технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2020 | 15.01.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.1. | Проведен анализ технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.01.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 5.2.1. | Заключение соглашения Свердловской области с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерско-акушерских пунктов | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Заключены соглашения Свердловской области о замене фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.2.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на замену фельдшерско-акушерских пунктов | 16.02.2020 | 15.03.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.2. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на замену фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.03.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на замену фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 5.3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение контракта для замены фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерско-акушерских пунктов и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.01.2020 | 01.10.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.3.2. | За счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для замены фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом | 16.03.2020 | 01.06.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.3. | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерские пункты |  | 01.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Копии разрешительных документов | ПК СО |
| 6. | В Свердловской области функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет об использовании 11 мобильных медицинских комплектов | Совет |
| 6.1.1. | Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ерёмкин В.Ю., и.о. начальника отдела первичной, скорой медицинской помощи | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек |  | 01.03.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | ПК СО |
| 6.2.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. | 01.03.2020 | 01.12.2020 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6.2. | Министерством здравоохранения Свердловской области представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах и эффективности их использования в 2020 году |  | 01.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования | ПК СО |
| 7. | В Свердловской области функционируют 14 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет работе 14 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов | Совет |
| 7.1.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерёмкин В.Ю., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Отчет о 14 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 7.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечили получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты Созданные в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты начали оказание медицинской помощи. |  | 01.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о работе 14 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 8. | В схемы территориального планирования Свердловской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 8.1.1 | Органами государственной власти Свердловской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Свердловской области (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Руководители органов исполнительной власти Свердловской области | Отчет органов исполнительной власти с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Совет |
| 8.1. | В соответствии с отчетами Свердловской области, утвержденными документами территориального планирования предусмотрены планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты |  | 01.06.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 8.2.1 | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 8.2. | Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ |  | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 8.3.1 | Органами государственной власти Свердловской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Свердловской области (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Руководители органов исполнительной власти Свердловской области | Отчет органов исполнительной власти с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 8.3. | В соответствии с отчетами утвержденными документами территориального планирования предусмотрена реконструкция/строительство (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов |  | 01.06.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 8.4.1 | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области (включая сведения о планируемых к замене фельдшерско-акушерских пунктах) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 8.4. | Сведения о реконструкции/ строительстве (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ |  | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 9. | В Свердловской области построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Волков М.М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Отчет о строительстве (реконструкции) 1 вертолетной(посадочной) площадки | Совет |
| 9.1.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетной (посадочной) площадки и выбрано ее местоположение. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет об определении потребности в строительстве (реконструкции) вертолетной (посадочной) площадки | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 9.1.2. | Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборного мобильного посадочного комплекса (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Волков М.М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 9.1 | Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборного мобильного посадочного комплекса |  | 31.12.2020 | Волков М.М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки/ развертыванию сборно-разборного мобильного посадочного комплекса + подтверждающие фотоматериалы | ПК СО |
| 10. | В Свердловской области выполнено не менее 232 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о выполнении 232 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Свердловской области | Совет |
| 10.1.1 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2020 год | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Поляков Д.В., Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области субсидии из федерального бюджета | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 10.1.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2020 год | 16.02.2020 | 15.03.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 10.1. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2020 год |  | 15.03.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2020 год | ПК СО |
| 10.2.1 | Свердловской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 10.2. | В Свердловской области за счет средств субсидии на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 232 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета области |  | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 11. | В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о создании не менее 12 фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | Совет |
| 11.1.1. | Проведение анализа технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2020 | 15.01.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 11.1. | Проведен анализ технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.01.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 11.2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение контракта для замены 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерско-акушерских пунктов и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.01.2020 | 01.10.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 11.2.2. | За счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для замены 12 фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом | 16.03.2020 | 01.06.2020 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 11.2. | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 12 фельдшерско-акушерских пунктов |  | 01.12.2020 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Копии разрешительных документов | ПК СО |
| 12. | В Свердловской области выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о выполнении 237вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Свердловской области | Совет |
| 12.1.1 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2021год | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Поляков Д.В., Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области субсидии из федерального бюджета | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 12.1.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2021 год | 16.02.2021 | 15.03.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 12.1. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2021 год |  | 15.03.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2021 год | ПК СО |
| 12.2.1 | Свердловской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 12.2. | В Свердловской области за счет средств субсидии на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета области |  | 31.12.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | ПК СО |
| 13. | В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о создании не менее 12 фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | Совет |
| 13.1.1. | Проведение анализа технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2021 | 15.01.2021 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 13.1. | Проведен анализ технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов |  | 15.01.2021 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет о проведенном анализе технического состояния зданий фельдшерско-акушерских пунктов | ПК СО |
| 13.2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение контракта для замены 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерско-акушерских пунктов и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.01.2021 | 01.10.2021 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 13.2.2. | За счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для замены 12 фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом | 16.03.2021 | 01.06.2021 | Тимошенко О.Л., Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» | Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 13.2. | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 12 фельдшерско-акушерских пунктов |  | 01.12.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Копии разрешительных документов | ПК СО |
| 14. | В Свердловской области создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 15. | В Свердловской области выполнено не менее 262 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о выполнении 262 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Свердловской области | Совет |
| 15.1.1 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2022год | 01.01.2022 | 15.02.2021 | Поляков Д.В., Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области субсидии из федерального бюджета | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 15.1.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2022 год | 16.02.2022 | 15.03.2021 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 15.1. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2022 год |  | 15.03.2022 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2022 год | ПК СО |
| 15.2.1 | Свердловской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 15.2. | В Свердловской области за счет средств субсидии на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 262 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета области |  | 31.12.2022 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | ПК СО |
| 16. | В Свердловской области выполнено не менее 287 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о выполнении 287 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Свердловской области | Совет |
| 16.1.1 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2023 год | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Поляков Д.В., Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области субсидии из федерального бюджета | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 16.1.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2023 год | 16.02.2023 | 15.03.2023 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 16.1. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2023 год |  | 15.03.2023 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2023 год | ПК СО |
| 16.2.1 | Свердловской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 16.2. | В Свердловской области за счет средств субсидии на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 287 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета области |  | 31.12.2023 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | ПК СО |
| 17. | В Свердловской области выполнено не менее 311 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о выполнении 311 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Свердловской области | Совет |
| 17.1.1 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2024 год | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Поляков Д.В., Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области субсидии из федерального бюджета | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 17.1.2. | Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2024 год | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Платежные документы, подтверждающие доведение иных межбюджетных трансфертов до бюджета Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 17.1. | Поступили межбюджетных трансферты в бюджет Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2024 год |  | 15.03.2024 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи на 2024 год | ПК СО |
| 17.2.1 | Свердловской областью заключены государственные контракты на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 17.2. | В Свердловской области за счет средств субсидии на закупку авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 311 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета области |  | 31.12.2024 | Цветков А.И., Министр здравоохранения Свердловской области | Годовой отчет Свердловской области | ПК СО |
| 18. | В Свердловской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области – далее РЦ ПМСП СО). | 01.01.2019 | 30.05.2019 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 18.1. | Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению (РЦ ПМСП СО) «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Свердловской области |  | 01.05.2019 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный офис Свердловской области (далее – ПО СО) |
| 19. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 10% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 19.1. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Свердловской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2019 | 01.12.2019 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 20. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 35% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 20.1.1 | До ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования РЦ ПМСП СО в 2020 году | 01.01.2020 | 30.01.2020 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Обеспечена деятельность РЦ ПМСП СО в 2020 году | ПКН |
| 20.1. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Свердловской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2020 | 01.12.2020 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 21. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 40% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 21.1.1. | До ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования РЦ ПМСП СО в 2021 году | 01.01.2021 | 30.01.2021 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Обеспечена деятельность РЦ ПМСП СО в 2021 году | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 21.1. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Свердловской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2021 | 01.12.2021 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 22. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 22.1.1 | До ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования РЦ ПМСП СО в 2022 году | 01.01.2022 | 30.01.2022 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Обеспечена деятельность РЦ ПМСП СО в 2022 году | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 22.1. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Свердловской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2022 | 01.12.2022 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 23. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 50% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 23.1.1. | До ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования РЦ ПМСП СО в 2023 году | 01.01.2023 | 30.01.2023 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Обеспечена деятельность РЦ ПМСП СО в 2023 году | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 23.1. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Свердловской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 24. | В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Совет |
| 24.1.1. | До ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования РЦ ПМСП СО в 2023 году | 01.01.2024 | 30.01.2024 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Обеспечена деятельность РЦ ПМСП СО в 2023 году | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 24.1. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Свердловской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2024 | 01.12.2024 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 25. | В Свердловской области обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 25.1.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2019 | 15.12.2019 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 25.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечен охват 1,555 млн. человек профилактическими медицинскими осмотрами |  | 15.12.2019 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 25.2. | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | ПК СО |
| 25.3.1. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 25.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,3 % хвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 26. | В Свердловской области обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 26.1.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2020 | 15.12.2020 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 26.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечен охват 1,597 млн. человек профилактическими медицинскими осмотрами |  | 15.12.2020 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 26.2. | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | ПК СО |
| 26.3.1. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 26.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 48,5 % хвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 27. | В Свердловской области обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 27.1.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2021 | 15.12.2021 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 27.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечен охват 1,681 млн. человек профилактическими медицинскими осмотрами |  | 15.12.2021 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 27.2. | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | ПК СО |
| 27.3.1. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 27.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,1 % хвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 28. | В Свердловской области обеспечен 75,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 28.1.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2022 | 15.12.2022 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 28.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечен охват 2,152 млн. человек профилактическими медицинскими осмотрами |  | 15.12.2022 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 28.2. | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | ПК СО |
| 28.3.1. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 28.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 75,9 % хвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 29. | В Свердловской области обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 29.1.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2023 | 15.12.2023 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 29.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечен охват 2,566 млн. человек профилактическими медицинскими осмотрами |  | 15.12.2023 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 29.2. | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | ПК СО |
| 29.3.1. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 29.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 89,8 % хвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 30. | В Свердловской области обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 30.1.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2024 | 15.12.2024 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 30.1. | Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечен охват 3,004 млн. человек профилактическими медицинскими осмотрами |  | 15.12.2024 | А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 30.2. | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | ПК СО |
| 30.3.1. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 30.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100 % хвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 31. | В Свердловской области всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Совет |
| 31.1.1. | Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Свердловской области | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Свердловской области | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.1. | Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительства) по защите прав застрахованных в Свердловской области |  | 10.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Свердловской области | ПК СО |
| 31.2. | Организация и проведение мониторинга о количестве медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет о мониторинге количества медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | ПК СО |
| 31.3.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.3. | В Федеральный фонт обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 46,1 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2019 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.4.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.4. | В Федеральный фонт обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 70,6 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.5.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.5. | В Федеральный фонт обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 74,8 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.6.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.6. | В Федеральный фонт обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 77,8 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.7.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.7. | В Федеральный фонт обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 80,8 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.8.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.8. | В Федеральный фонт обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 83,8 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.9.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2019 | 15.03.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет (ежеквартальный) | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.9. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 50,4 % |  | 15.03.2020 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 31.10.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2020 | 15.03.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет (ежеквартальный) | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.10. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 54,4 % |  | 15.03.2021 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 31.11.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2021 | 15.03.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет (ежеквартальный) | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.11. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 58,9 % |  | 15.03.2022 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 31.12.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2022 | 15.03.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет (ежеквартальный) | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.12. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 62,9 % |  | 15.03.2023 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 31.13.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2023 | 15.03.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет (ежеквартальный) | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.13. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 66,9 % |  | 15.03.2024 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |
| 31.14.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2024 | 15.03.2025 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет (ежеквартальный) | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 31.14. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 70,9 % |  | 15.03.2025 | Титкова Н.Г., Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Отчет | ПК СО |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Свердловской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Свердловской области. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания более 14 новых и заменены аварийных и ветхих фельдшерско-акушерских пунктов, приобретения 11 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства 1 вертолетной площадки, увеличения количества вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения технологий бережливого производства. В 112 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по развитию профилактической инфраструктуры в Свердловской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 1,441 млн. человек в 2017 г. до 3,0 млн. человек в 2024 году до 3,004 млн. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Свердловской области). Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | ежемесячно | форма показателя – абсолютный |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % |
| 2. | (Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100 | Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом | форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | ежегодно | форма показателя – относительный |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед. |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Административная информация | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | Показатель на дату | 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |
| 4. | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | Подсистема «Федеральная электронная регистратура» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, ГБУЗ СО «МИАЦ» | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | Показатель на дату | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |
| 5. | (Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100 | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | ТФОМС | В целом по Свердловской области | ежемесячно | относительный |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |
| 6. | (Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100 | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019 | ТФОМС | В целом по Свердловской области | ежемесячно | относительный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) |
| 7 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | Показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |
| 8. | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2105, стр. 14, гр. 3), ежегодно | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |
| 9. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Свердловской области | В целом по Свердловской области | показатель на дату | форма показателя – относительный |